机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M4 ViT扩展实验代码检查与运行安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/30 13：30 | 会议地点 | 46教A110 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议主要讨论M4 ViT扩展实验的代码实现进展、具体实验方案和后续运行安排。此前小组已经对ViT可解释性以及SLIC与Patch的比较方向进行了初步调研，本次会议重点确认相关方案是否已经落实到代码，并安排正式实验开始前的检查工作。 根据同学汇报，ViT-B/16模型支持、16×16 Patch划分、区域化RISE、按累计像素比例计算Insertion/Deletion，以及M3结果复用、实验续跑和结果汇总等功能已经完成，相关代码已推送到GitHub，具体实施方案也整理在Markdown文档中。围绕实验落地，邹研泽提出应先把跨架构实验和SLIC-Patch分区实验的输出目录、检查标准区分开，便于后续核对结果。张泰瑜认为，当前可以先把代码实现范围和实验步骤记录清楚，等实际运行后再根据结果判断是否需要继续扩展。陈纪仰强调，比较过程中要统一样本、预处理和评价指标，避免把模型差异与区域划分差异混在一起。杜孟泽结合相关工作指出，已有研究虽然涉及类似的Patch与超像素比较，但实验条件并不完全相同，因此仍可以作为本项目的实践性扩展。朱炳政则提醒，正式运行前需要先检查ViT权重、数据文件和环境配置，并通过小规模测试确认代码能够正常执行。 会议决定先使用独立输出目录完成单样本GPU冒烟测试，确认模型、显存、运行时间和输出字段正常后，再运行跨架构实验和SLIC-Patch分区实验。目前M4还没有产生正式数值结果，医学影像方向暂不纳入本轮实验。 目前的遗留问题是正式运行所需的数据和环境还需要逐项确认，实验完成后的工作量是否充足也要根据实际结果判断。下一次会议将查看冒烟测试情况，确定两组正式实验的运行顺序；如果本轮实验完成后内容仍然不足，再讨论是否增加其他扩展内容。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |